附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

**中国致公党安庆市委员会**

**2022年度项目支出绩效自评清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 备注 |
| 1 | 民主监督专项经费 |  |
| 2 | 参政议政专项经费 |  |
| 3 | 2022年民主党派基层组织换届经费 |  |
| 4 | 庆祝致公党安庆市委成立十周年经费 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 民主监督经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 141-中国致公党安庆市委员会 | | | | 实施单位 | 中国致公党安庆市委员会本级 | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 5.00 | 4.53 | | 4.53 | | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 5.00 | 4.53 | | 4.53 | | - |  | - |
| 上年结转资金 |  |  | |  | | - |  | - |
| 其他资金 |  |  | |  | | - |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据中共安庆市委统战部、安庆市发改委、安庆市生态环境局联合文件（宜统〔2021〕38号）组织党员专家对口太湖县开展长江流域生态环境保护民主监督工作。聚焦重点难点问题，通过深入调研,将发现问题与共同研究对策、提出整改办法相统一，真正将监督过程变成发现问题、解决问题，推动政策落地的过程。根据中共安庆市委、致公党安徽省委就巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的工作要求，将组织党员专家围绕潜山市槎水村（定点帮扶村）实施乡村振兴帮扶工作；开展助力乡村振兴定点监督工作；协助省委会推动“同心示范工程”提质升级工作。 | | | | | | 组织党员系统学习中华人民共和国长江保护法、水污染防治法，强化环境保护的法律底线思维。参加致公党中央长江生态环境保护民主监督工作座谈会和民主监督联系点工作会议，就有关情况进行汇报。赴太湖县开展长江（安庆段）生态环境保护民主监督调研。与太湖县职能部门负责同志座谈，并赴花亭湖实地查看了船舶垃圾污水收集处理情况。撰写调研报告就巩固船舶排污问题整改成果、排污监管、禁捕退捕、河湖“五清四乱”行动提出建议。2022年达到了预期目标。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：分管领导参与民主监督工作 | | | 全年4次 | 4次 | 5 | 5 |  | |
| 指标2：民主监督调研指导组 | | | 全年1次 | 1次 | 5 | 5 |  | |
| 指标3：主要领导参与民主监督工作 | | | 全年2次 | 2次 | 5 | 5 |  | |
| 质量指标 | 指标1：促进太湖县加强环保工作 | | | 显著 | 效果明显 | 5 | 4 |  | |
| 指标2：促进帮扶村提升内生发展动力 | | | 显著 | 效果明显 | 5 | 4 |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | | | 2022年12月底前 | 2022年12月底前 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 指标1：经费支出合规性 | | | 严格执行相关定额标准 | 严格执行相关定额标准 | 5 | 5 |  | |
| 指标2：总成本 | | | ≤ 5万元 | 4.53万元 | 10 | 10 |  | |
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：此指标不适用 | | | 此指标不适用 | 此指标不适用 |  |  |  | |
| 社会效益 指标 | 指标1：部分环保问题得到解决 | | | 显著 | 显著 | 5 | 5 |  | |
| 指标2：帮扶村自我发展的“造血”功能进一步增强 | | | 显著 | 效果明显 | 5 | 4 |  | |
| 生态效益 指标 | 指标1：太湖县河湖环境改善 | | | 显著 | 显著 | 10 | 10 |  | |
| 可持续影 响指标 | 指标1：帮扶村自我发展的功能进一步增强 | | | 显著 | 效果明显 | 5 | 4 |  | |
| 指标2：太湖县职能部门生态环境保护能力进一步提升 | | | 显著 | 效果明显 | 5 | 4 |  | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：帮扶对象满意 | | | ≥ 95% | ≥ 92% | 10 | 9 |  | |
| **总分** | | | | | |  |  | **100** | **94** |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 参政议政经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 141-中国致公党安庆市委员会 | | | 实施单位 | 中国致公党安庆市委员会本级 | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 7.90 | 7.79 | 7.79 | | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 7.90 | 7.79 | 7.79 | | - |  | - |
| 上年结转资金 |  |  |  | | - |  | - |
| 其他资金 |  |  |  | | - |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 完成省委会布置的参政议政任务。围绕“十四五”规划落实、中共安庆市委市政府重点工作，结合党员专业优势，深入调查研究、积极建言献策，当好参谋助手。在省、市、区（县）“两会”平台上提交高质量提案，为助力经济社会发展贡献致公力量。完成市政协年度重点协商课题和交办的参政议政任务。组织党员聚焦社会热点和民生关切，积极撰写社情民意， 助力职能部门改进工作，增进民生福祉。 | | | | | 开展了政治理论学习和参政议政业务培训，在2022年的市“两会”上，我委组织人大代表、政协委员围绕党委、政府中心工作，认真履职、积极建言献策。在市政协十六届一次大会上，我委提交7篇集体提案，2篇入选联组口头发言，2篇入选联组书面发言，提案聚焦双招双引、长三角一体化、医疗卫生、社会治理等提出务实建议，得到职能部门的采纳，并上门答复、征求我委意见，有力地推动了相关工作。组织党员为市政协的重点民主协商撰写了6篇建议，全部被采纳。2022年达到了预期目标。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：培训次数 | | ≥1次 | 3次 | 5 | 5 |  | |
| 指标2：参政议政材料数量 | | ≥40篇 | 40篇 | 5 | 5 |  | |
| 指标3：调研次数 | | ≥2次 | 2次 | 5 | 5 |  | |
| 质量指标 | 指标1：培训合格率 | | ≥95% | 100% | 5 | 5 |  | |
| 指标2：参政议政材料被采纳率 | | ≥70% | 77% | 5 | 5 |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | | 2023年12月底前 | 2023年12月底前 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 指标1：经费支出合规性 | | 严格执行相关定额标准 | 严格执行相关定额标准 | 5 | 5 |  | |
| 指标2：总成本 | | ≤7.9万元 | 7.79万元 | 10 | 10 |  | |
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：此指标不适用 | | 此指标不适用 | 此指标不适用 |  |  |  | |
| 社会效益 指标 | 指标1：为党委、政府当好参谋助手；助力党委、政府科学决策；增进并改善民生福祉。 | | 显著 | 效果明显 | 5 | 4 |  | |
| 指标2：提升对中共领导的多党合作和政治协商制度重要性的认识 | | 显著 | 效果明显 | 5 | 4 |  | |
| 生态效益 指标 | 指标1：此指标不适用 | | 此指标不适用 | 此指标不适用 |  |  |  | |
| 可持续影 响指标 | 指标1：对被采纳提案承办工作的持续跟进，促进转化落实 | | 显著 | 效果明显 | 10 | 9 |  | |
| 指标2：参政议政能力水平的持续提升 | | 显著 | 效果明显 | 10 | 9 |  | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：提案建议得到职能部门的认可、采纳 | | 显著 | 效果明显 | 5 | 4 |  | |
| 指标2：为职能部门改进、推动相关工作提供参考 | | 显著 | 效果显著 | 5 | 5 |  | |
| **总分** | | | | |  |  | **100** | **95** |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2022年民主党派基层组织换届工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 141-中国致公党安庆市委员会 | | | 实施单位 | 中国致公党安庆市委员会本级 | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 2.00 | 1.90 | 1.90 | | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 2.00 | 1.90 | 1.90 | | - |  | - |
| 上年结转资金 |  |  |  | | - |  | - |
| 其他资金 |  |  |  | | - |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据致公党安徽省委、中共安庆市委的要求，致公党安庆市委员会市属基层组织将于2022年12月之前换届。现有四个市属基层组织、四个专委会、一个监督委员会。该次换届总经费预计5万元，用于致公党安庆市委召开主委会、全委会、全委扩大会、监督委员会等多次会议、新设总支以及致公党安徽省委来宜指导等费用开支。本次换届是为了更好地巩固和发展多党合作事业基础、深化政治交接、加强参政党建设。 | | | | | 经费用于致公党安庆市委召开主委会、全委会、全委扩大会、监督委员会等多次会议、新设总支以及致公党安徽省委来宜指导等费用开支。本次换届是为了更好地巩固和发展多党合作事业基础、深化政治交接、加强参政党建设。2022年达到了预期目标。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：召开主委会、全委会、全委扩大会、监督委员会 | | 10次会议 | 10次 | 10 | 10 |  | |
| 指标2：新设总支以及致公党安徽省委来宜指导 | | ≥2次 | 2次 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 指标1：巩固和发展多党合作事业基础、深化政治交接、加强参政党建设 | | 显著 | 效果明显 | 10 | 9 |  | |
| 时效指标 | 指标1：全面完成基层组织换届工作 | | 2022年12月底前圆满完成 | 2022年12月底前 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 指标1：经费支出合规性 | | 严格执行相关定额标准 | 严格执行相关定额标准 | 10 | 10 |  | |
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：本指标不适用 | | 本指标不适用 | 本指标不适用 |  |  |  | |
| 社会效益 指标 | 指标1：巩固和发展多党合作事业基础、深化政治交接、加强参政党建设 | | 显著 | 效果明显 | 15 | 13 |  | |
| 生态效益 指标 | 指标1：不适用 | | 不适用 | 不适用 |  |  |  | |
| 可持续影 响指标 | 指标1：巩固和发展多党合作事业基础、深化政治交接、加强参政党建设 | | 显著 | 效果明显 | 15 | 13 |  | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：教育引导党员围绕中心、服务大局，激发党员干事创业动力，为建设新阶段美好安庆贡献致公力量 | | 显著 | 效果显著 | 10 | 10 |  | |
| **总分** | | | | |  |  | **100** | **95** |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 庆祝致公党安庆市委成立十周年经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 141-中国致公党安庆市委员会 | | | | 实施单位 | 中国致公党安庆市委员会本级 | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 5.00 | 4.60 | | 4.60 | | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 5.00 | 4.60 | | 4.60 | | - |  | - |
| 上年结转资金 |  |  | |  | | - |  | - |
| 其他资金 |  |  | |  | | - |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 2022年为致公党安庆市委成立十周年，开展庆祝工作是为了更好地加强思想政治建设、组织建设、履职能力建设、作风建设、制度建设。 致公党安庆市委召开主委会、全委会、全委扩大会、庆祝会等多次会议，致公党安徽省委指导，兄弟市委会来宜交流互学互动等费用开支。本次庆祝工作是为了更好地展示安庆致公成就、激发党员奋进“十四五”，为新阶段美好安庆建设添砖加瓦。 | | | | | | 更好地加强了思想政治建设、组织建设、履职能力建设、作风建设、制度建设。更好地展示了安庆致公成就、激发党员奋进“十四五”，为新阶段美好安庆建设添砖加瓦。2022年达到了预期目标。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：致公党安庆市委召开主委会、全委会、全委扩大会、庆祝会等多次会议，致公党安徽省委指导，兄弟市委会来宜交流互学互动等。 | | | 不少于10次 | 10次 | 15 | 15 |  | |
| 质量指标 | 指标1：更好地加强思想政治建设、组织建设、履职能力建设、作风建设、制度建设。 | | | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 8 |  | |
| 时效指标 | 指标1：预计在2022年6月底前完成庆祝工作。 | | | 按期完成 | 按期完成 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 指标1：致公党安庆市委召开主委会、全委会、全委扩大会、庆祝会等多次会议，致公党安徽省委指导，兄弟市委会来宜交流互学互动等费用开支。 | | | 5万元 | 4.60万元 | 15 | 15 |  | |
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：此指标不适用 | | | 此指标不适用 | 此指标不适用 |  |  |  | |
| 社会效益 指标 | 指标1：展示安庆致公成就、激发党员奋进“十四五”，为新阶段美好安庆建设添砖加瓦。 | | | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 15 |  | |
| 生态效益 指标 | 指标1：此指标不适用 | | | 此指标不适用 | 此指标不适用 |  |  |  | |
| 可持续影 响指标 | 指标1：展示安庆致公成就、激发党员奋进“十四五”，为新阶段美好安庆建设添砖加瓦。 | | | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 15 |  | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：更好地教育引导党员围绕中心、服务大局，激发党员干事创业动力，为建设新阶段美好安庆贡献致公力量。 | | | 满意度≥90% | 95% | 10 | 9 |  | |
| **总分** | | | | | |  |  | **100** | **97** |  | |

**参政议政经费项目支出绩效评价报告**

一、基本情况

（一）项目概况。

根据2020年12月21日中共中央发布的《中国共产党统一战线工作条例》第三章第十二条中规定参政议政是民主党派的基本职能之一。通过强化学习，着力提升参政议政的能力素质；明确要求，准确把握参政议政的原则立场；深入调研，切实提高参政议政的质量水平；注重创新，不断推动参政议政的深入发展等四个方面不断提升参政议政能力和水平，积极履行参政党职能。按照中共安庆市委、致公党安徽省委的总体部署，将致公党安庆市委员会建设成为政治坚定、理论清醒、作风过硬、制度规范的组织，为安庆经济、政治、文化、社会、生态建设献计出力。该项目全年财政拨款 7.79万元，全年使用资金7.79万元。

1. 项目绩效目标。

完成省委会布置的参政议政任务。围绕“十四五”规划落实、中共安庆市委市政府重点工作，结合党员专业优势，深入调查研究、积极建言献策，当好参谋助手。在省、市、区（县）“两会”平台上提交高质量提案，为助力经济社会发展贡献致公力量。完成市政协年度重点协商课题和交办的参政议政任务。组织党员聚焦社会热点和民生关切，积极撰写社情民意，助力职能部门改进工作，增进民生福祉。通过强化学习，着力提升参政议政的能力素质；明确要求，准确把握参政议政的原则立场；深入调研，切实提高参政议政的质量水平；注重创新，不断推动参政议政的深入发展等四个方面不断提升参政议政能力和水平，积极履行参政党职能。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

参政议政经费项目其评价目的为充分审视致公党安庆市委参政议政经费项目支出情况，更好地改进和加强党派参政议政工作；其评价对象为承担参政议政任务的致公党社员；其评价范围为致公党安庆市委员会、各基层支部以及各专门委员会。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

根据定性原则，科学规范地对致公党安庆市委员会参政议政经费项目的年度总体目标进行指标体系细化，具体明确数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等指标的年度指标值，并对年度指标值的实际完成情况进行客观、公平、综合的评价。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。组织学习评价指标体系和绩效相关文件通知，了解其精神。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。根据评价结果进行整改，充分运用分析评价引领作用。

三、综合评价情况及评价结论

参政议政经费项目支出从预算资金执行率情况、产出指标、效益指标以及满意度指标几个方面进行总体评价，总分100分，该项目自评得分为95分。具体情况如下：

预算资金执行率满分10分，自评得分10分。项目资金全年预算金额7.79万元，全年执行金额7.79万元，资金执行率100%。

产出指标满分50分，自评得分50分。其中数量指标15分，自评得分15分；质量指标10分，自评得分10分；时效指标10分，自评得分10分；成本指标15分，自评得分15分。

效益指标30分，自评得分26分。其中，社会效益指标10分，自评得分8分；可持续影响指标20分，自评得分18分。

满意度指标10分，自评得分9分。

致公党安庆市委员会2022年度申报并实施的参政议政经费项目达成了预期目标，完成了上级交付的任务，实现了年初做出的工作计划。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

项目政策文件完整规范，资金落实情况良好，对项目申报范围、条件、内容、程序等都有明确依据，组织申报程序规范、审核决策公正公开。

1. 项目过程情况分析。

市财政局2022年1月1日至12月31日足额将专项资金拨付到位。资金到位率100%。全年已支出7.79万元，执行率100%。其中，办公费12339.50元，印刷费7200元，邮电费2100元，差旅费1216元，维修（护）费1903.70元，劳务费37896.30元，工会经费6600元，其他交通费90元，其他商品和服务支出8554.50元，资金执行率100%。通过强化学习，着力提升参政议政的能力素质；明确要求，准确把握参政议政的原则立场；深入调研，切实提高参政议政的质量水平；注重创新，不断推动参政议政的深入发展等四个方面不断提升参政议政能力和水平，积极履行参政党职能。

1. 项目产出情况分析。

数量指标。培训次数，超过1次；参政议政材料数量，不少于40篇；调研次数，超过2次。完成预期指标。质量指标。培训合格率，超过95%；参政议政材料被采纳率，超过70%。完成预期指标。时效指标。项目完成时间，2023年12月底前完成。完成预期指标。成本指标。经费支出合规性，严格执行相关定额标准；总成本7.79万元，低于7.9万元。完成预期指标。

1. 项目效益情况分析。

经济效益指标。此指标不适用。社会效益指标。为党委、政府当好参谋助手；助力党委、政府科学决策；增进并改善民生福祉。效果有待进一步提升。生态效益指标。此指标不适用。可持续影响指标。对被采纳提案承办工作的持续跟进，促进转化落实；参政议政能力水平的持续提升。效果有待进一步提升。

1. 主要经验及做法

（一）严格经费分配。科学制定分配方案，在充分征求意见后，经党组会议集体研究，并报领导批准后实施。

（二）自觉接受监督。公开专项资金使用情况，自觉接受群众和社会监督。

（三）做好结果运用。将不断强化绩效自评结果的应用，同时将绩效执行结果作为绩效考核的参考。

六、存在的问题及原因分析

加强深入基层调研力度，仍需进一步建立健全预算管理制度，按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费，同时完善内部经费管理办法，细化经费支出范围与标准。

七、有关建议

改进绩效管理措施，进一步规范各项规章制度。