中国致公党安庆市委员会

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 备注 |
| 1 | 参政议政经费 |  |
| 2 | 民主监督经费 |  |
| 3 | 长江(安庆段)生态环境保护监督专项经费 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 参政议政经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 141-中国致公党安庆市委员会 | | | 实施单位 | 141001-中国致公党安庆市委员会 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 10 | 100.0% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | — |  |  |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成省委会布置的参政议政任务。围绕“十四五”规划落实、中共安庆市委市政府重点工作，结合党员专业优势，深入调查研究、积极建言献策，当好参谋助手。在省、市、区（县）“两会”平台上提交高质量提案，为助力经济社会发展贡献致公力量。完成市政协年度重点协商课题和交办的参政议政任务。组织党员聚焦社会热点和民生关切，积极撰写社情民意， 助力职能部门改进工作，增进民生福祉。 | | | | | 我委参政议政工作取得长足进步，2023年度，荣获致公党中央“中国致公党参政议政工作先进集体”表彰、省委会“参政议政工作优秀集体”表彰。2023年省“两会”，省政协委员提交个人提案1篇。市“两会”上，我委提交集体提案4篇，市政协委员提交个人提案13篇，集体提案围绕党委、政府中心工作，内容涵盖改进留学人员工作、优化营商环境、发展战略性新兴产业等，得到职能部门及时办复。 在平时参政议政中，机关撰写的“优化惠企利民‘免申即享’的建议”获省长批示，同时被《江淮时报》刊登。关于“耕地地力保护补贴”“彰显地方文化魅力”两篇建议被省政协采用，“文旅惠民”的建议被《团结报》刊登。副主委朱小刚、三位党员围绕冷链物流、弘扬传统文化、发展文创产业、文明养犬等撰写的社情民意被市党政主要领导批示。组织致公党、无党派界别委员赴望江县调研“两室建设”，撰写的“多元文化赋能‘两室’建设”被《江淮时报》刊登。欧美1支部负责人参与撰写的“后疫情时代基层医疗机构应急处置能力建设”专题民主监督报告获市长张君毅、市委常委王赵春批示。一市委委员在市政协“建设长江经济带制造名城”资政会上作“大力发展现代产业学院”口头发言。大观总支副主委撰写“激发基层森林防灭火队伍潜能”入选重点民主协商书面发言。 2023年达到预期目标。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 培训次数 | | ≥1次 | 1 | 5 | 5 |  |
| 调研次数 | | ≥2次 | 2 | 5 | 5 |  |
| 参政议政材料数量 | | ≥40篇 | 40 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 培训合格率 | | ≥95% | 98 | 5 | 5 |  |
| 参政议政材料被采纳率 | | ≥70% | 85 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 2023年12月底前 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经费支出合规性 | | 严格执行相关定额标准 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 总成本 | | ≤79000元 | 79000 | 5 | 5 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 此指标不适用此指标 | | 此指标不适用此指标 | 达成预期指标 | 5 | 4 | 此项目不适用经济效益指标。 |
| 社会效益指标 | 为党委、政府当好参谋助手；助力党委、政府科学决策；增进并改善民生福祉。 | | 显著 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 提升对中共领导的多党合作和政治协商制度重要性的认识 | | 显著 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 不适用此指标 | | 不适用此指标 | 达成预期指标 | 5 | 4 | 此项目不适用经济效益指标。 |
| 可持续影响指标 | 对被采纳提案承办工作的持续跟进，促进转化落实 | | 显著 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 参政议政能力水平的持续提升 | | 显著 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 提案建议得到职能部门的认可、采纳 | | 显著 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 为职能部门改进、推动相关工作提供参考 | | 显著 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| **总分** | | | | | |  | **100** | **98** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 民主监督经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 141-中国致公党安庆市委员会 | | | 实施单位 | 141001-中国致公党安庆市委员会 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 5 | 5 | 4.9 | 10 | 98.0% | 9.80 |
| 其中：本年财政拨款 | 5 | 5 | 4.9 | — |  |  |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据中共安庆市委统战部、安庆市发改委、安庆市生态环境局联合文件（宜统〔2021〕38号）组织党员专家对口太湖县开展长江流域生态环境保护民主监督工作。聚焦重点难点问题，通过深入调研,将发现问题与共同研究对策、提出整改办法相统一，真正将监督过程变成发现问题、解决问题，推动政策落地的过程。根据中共安庆市委、致公党安徽省委就巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的工作要求，将组织党员专家围绕潜山市槎水村（定点帮扶村）实施乡村振兴帮扶工作；开展助力乡村振兴定点监督工作；协助省委会推动“同心示范工程”提质升级工作。 | | | | | 1. 聚焦农业面源污染防治、绿色种养及循环农业、花亭湖下游长河沿线乡镇河湖保护，赴太湖县开展监督调研，与县职能部门座谈，实地查看花亭湖和长河拦河堰治理情况，完成调研报告并提出有效建议。   2.按照“同心示范工程”要求，采购前畈村辣椒，为该村捐赠书籍。安排书法家赴谭套村参加送春联文化帮扶和慰问活动。组织党员在“毕货优选”上购买一万两千多元农特产品。扎实开展乡村振兴定点帮扶，帮助槎水村成功申报市级和美乡村建设示范点，争取130万元建设资金；发动党员采购该村两万多元茶叶；组织市立医院专家携带大型CT车为村民开展全方位的健康义诊；帮助该村考取大学的学生争取教育资助五千元。  2023年达到预期目标。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 实地调研 | | ≥2次 | 2 | 5 | 5 |  |
| 调研监督材料 | | ≥2篇 | 2 | 5 | 5 |  |
| 帮扶次数 | | ≥2次 | 2 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 促进太湖县加强环保工作 | | 显著 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 促进帮扶村提升内生发展动力 | | 显著 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 2023年12月底前 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经费支出合规性 | | 严格执行相关定额标准 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 总成本 | | ≤50000元 | 48999 | 5 | 4.7 | 根据财政科室要求，压减开支 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 此指标不适用此指标 | | 此指标不适用此指标 | 达成预期指标 | 5 | 4 | 此项目不适用经济效益指标。 |
| 社会效益指标 | 部分环保问题得到解决 | | 显著 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 帮扶村自我发展的“造血”功能进一步增强 | | 显著 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 太湖县河湖环境改善 | | 显著 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 太湖县职能部门生态环境保护能力进一步提升 | | 显著 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 帮扶村自我发展的功能进一步增强 | | 显著 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 帮扶对象满意 | | ≥95% | 98 | 10 | 9.8 | 进一步加强帮扶对象满意度。 |
| **总分** | | | | | |  | **100** | **98.3** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 长江(安庆段)生态环境保护监督专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 141-中国致公党安庆市委员会 | | | 实施单位 | 141001-中国致公党安庆市委员会 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 5 | 5 | 5 | 10 | 100.0% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | — |  |  |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据中共安庆市委、致公党安徽省委工作部署，积极配合市委统战部、发改委、生态环境等部门建立工作联动机制，进一步丰富专项监督形式；建立常态化长效化工作机制，保证专项监督调研提高质量取得实效。建立定期沟通机制，加强常态化联系。充分发挥联络员在专项监督工作过程中的桥梁纽带作用。积极做好协同市直各部门和县、区，主动配合、服务协调、保障等工作。推动长江（安庆段）生态环境的持续改善和保护修复，坚决守护好一江清水向东流。 | | | | | 承接致公党中央常务副主席张恩迪率队来宜开展的长江生态环境保护民主监督调研。调研组深入菜子湖湿地、引江济淮项目、国能神皖发电公司等地，实地了解安庆湿地保护与修复，引江济淮工程供水、航运、生态和防洪排涝等项目建设，电厂安全生产和环保等情况，为长江（安徽）经济带生态优先、绿色发展提出建议。2023年达到预期目标。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 承接上级监督调研 | | ≥ 1次 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 承办、举办相关会议 | | ≥ 2次 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 举办业务培训 | | ≥ 1次 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 与沿江兄弟地市致公党组织开展互学调研 | | ≥ 1次 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 协助致公党中央有效发现市级层面无法解决问题，并提高上级对安庆长江保护重视、支持力度 | | 显著 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 2023年12月底前 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经费支出合规性 | | 严格执行相关定额标准 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 本指标不适用 | | 本指标不适用 | 达成预期指标 | 5 | 4 | 此项目不适用经济效益指标。 |
| 社会效益指标 | 增强全社会对长江保护的重视 | | 显著 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 改进长江（安庆段）生态环境 | | 显著 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 助力形成各级、各部门和全社会共抓长江大保护的合力 | | 显著 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 沿江居民满意度 | | 显著 | 达成预期指标 | 10 | 9.8 | 进一步加强群众满意度 |
| **总分** | | | | | |  | **100** | **98.8** |  |